## hcp
開発項目 |  | tp
管理 番号 | 提出日 | 提出者 | 質問 | 回答 | 回答者 | 回答日 | 状態 | 確認日 | 確認者
1 | 2018-09-14 | 張小鋒 | FormTaskList::_toolStripButtonOpen_Click和打开OToolStripMenuItem_Click代码重复，应该函数化 | 将重复代码函数化为fileopen | 韩才鹏 | 2018-09-23
2 | 2018-09-14 | 張小鋒 | 变量，函数命名不规范，如：打开OToolStripMenuItem_Click，listView1，XmlNodeList RowpersonNodes，变量首字母小写， 全部检查下 | 检查全部文档将函数名改为正确的格式 | 韩才鹏 | 2018-09-23
3 | 2018-09-14 | 張小鋒 | 打开文件对话框，按【取消】会发生错误 | 在按取消后添加判断事件 | 韩才鹏 | 2018-09-23
4 | 2018-09-14 | 張小鋒 | 列显示不符合要求： 1.No. 未加"#", 【#1】 2.各个日期格式按照 yy/MM/dd 3.作业状态未显示中文 | 改为符合要求的显示列 | 韩才鹏 | 2018-09-23
5 | 2018-09-14 | 張小鋒 | .vs文件夹无需加到github |  | 韩才鹏 | 2018-09-23
6 | 2018-09-14 | 張小鋒 | 1.xml取得字段未进行check，比如不正的日期，abcd时发生错误，不正的枚举值比如999 比如日期检测可以 DateTime.TryParse 2.比如<task id…中id不存在， Author节点不存在 3.整个xml格式错误情况未检测 | 在读取文件之前会进行xml的格式判断 | 韩才鹏 | 2018-09-23
7 | 2018-09-14 | 張小鋒 | 提示消息未更改见 hcp#7 | 给每个控件重新命名 | 韩才鹏 | 2018-09-23
8 | 2018-09-18 | 張小鋒 | TaskStatus/TaskPriority 禁止用中文作为名称 | TaskStatus/TaskPriority 改为英文名 | 韩才鹏 | 2018-09-23
9 | 2018-09-18 | 張小鋒 | Task 可以将Id改为string型，方便后面操作，避免每次都parse | 将Task的id类型改为string | 韩才鹏 | 2018-09-23
10 | 2018-09-18 | 張小鋒 | Program::Tasks 应为TaskFile的成员。一个文件中 有多个Tasks | 将Program::Tasks改为了TaskFile的成员 | 韩才鹏 | 2018-09-23
11 | 2018-09-18 | 張小鋒 | TaskFile------ L17 IsXml 和L20重复LoadXml一次，多余操作 | 已将多余的LoadXml操作删除 | 韩才鹏 | 2018-09-23
12 | 2018-09-18 | 張小鋒 | NodeCheck中每次循环都在LoadXml，效率低下 | 将CheckNodeExists中的LoadXml操作删除，并获取IsXml的LoadXml | 韩才鹏 | 2018-09-23
13 | 2018-09-18 | 張小鋒 | LoadTasks整个函数构造中利用return/break/continue减少代码{}的层数 |  | 韩才鹏 | 2018-09-23
14 | 2018-09-18 | 張小鋒 | 每行代码应控制在80列(文字）左右，过长代码需要换行。 每个函数代码控制在80行左右，过长按需进行函数抽取 | 将所有的函数进行确认是否超过80行，并进行处理 | 韩才鹏 | 2018-09-23
15 | 2018-09-18 | 張小鋒 | 关于函数命名，一般采用动宾结构，并且要概括函数的内容 如： NodeCheck -> CheckNodeExists | 将所有的函数名进行确认重新命名函数名 | 韩才鹏 | 2018-09-23
16 | 2018-09-18 | 張小鋒 | NodeCheck中，即使个别Node不存在也应该作为正常数据读入。 | 将CheckNodeExists中的函数改为当处理内容，确认者，确认时间，完成时间所在的节点不存在时也能正常读入 | 韩才鹏 | 2018-09-23
17 | 2018-09-18 | 張小鋒 | Savefile 变量命名不规范：e0,e1… | 将变量e0,e1.....重新命名 | 韩才鹏 | 2018-09-23
18 | 2018-09-18 | 張小鋒 | Addtask/Update 参数过于多，改为Task较好 UpdatePriority priority参数为什么是string类型？ | 将Addtask/Update参数改为Task类型 将UpdatePriority 等多处函数中的priority参数改为枚举类型 | 韩才鹏 | 2018-09-23
19 | 2018-09-18 | 張小鋒 | L246多余空行 | 删除多余空行 | 韩才鹏 | 2018-09-23
20 | 2018-09-18 | 張小鋒 | L22多处引用的固定字符串应定义，否则比如变成：task->Task那么需要更改的代码多处引入漏改错误 | 将task定义为了NODE_NAME_TASK | 韩才鹏 | 2018-09-23
21 | 2018-09-18 | 張小鋒 | FormTaskList------ L39 为什么需要try？ 其余数处也需要确认。 | 将整个代码中的try进行确认是否需要，不需要则进行修改 | 韩才鹏 | 2018-09-23
22 | 2018-09-18 | 張小鋒 | L61 仅需更新修改项目，不需要全部刷新 | 改为刷新当前修改项目 | 韩才鹏 | 2018-09-23
23 | 2018-09-18 | 張小鋒 | L47 用了FocusedItem L41用了SelectedItems，是否冲突？ | 将L47的FocusedItem改为SelectedItems | 韩才鹏 | 2018-09-23
24 | 2018-09-18 | 張小鋒 | L106string判空建议用 string.IsNullOrEmpty 可以把null也判出 | 将L106的判空改为用string.IsNullOrEmpty来做 | 韩才鹏 | 2018-09-23
25 | 2018-09-18 | 張小鋒 | Savefile 即使用户取消也会报错让选择路径 | 将原有的提示用户选择路径的提示框删除 | 韩才鹏 | 2018-09-23
26 | 2018-09-18 | 張小鋒 | 高ToolStripMenuItem_Click 中ToolStripMenuItem_Click 一般ToolStripMenuItem_Click 低ToolStripMenuItem_Click 4个函数处理雷同，应函数化 | 将四个雷同的函数函数化转化为ChoicePriority函数 | 韩才鹏 | 2018-09-23
27 | 2018-09-18 | 張小鋒 | FormTaskUpadte 成员str意义不明 | 改为updatetask | 韩才鹏 | 2018-09-23
28 | 2018-09-18 | 張小鋒 | L25-34，直接取radiobutton的值，无需for 如：radioButton1.Checked | 采用了RadioButton1_CheckedChanged来解决 | 韩才鹏 | 2018-09-23
29 | 2018-09-18 | 張小鋒 | L35 textBox1.Text已经是string类型，无需ToString() | 将ToString()去除 | 韩才鹏 | 2018-09-23
30 | 2018-09-18 | 張小鋒 | Button3_Click以外，比如直接按右上角X未处理提示消息 | 增加事件FormTaskEdit_FormClosing按右上角的X会出现未处理的提示 | 韩才鹏 | 2018-09-23
31 | 2018-09-18 | 張小鋒 | 为什么不用FormTaskEdit这个画面？ FormTaskUpadte中个别控件字体也不对 | 增加和添加都采用FormTaskEdit | 韩才鹏 | 2018-09-23
32
33
34
35
36
37